Załącznik nr 1

do regulaminu przetargu pisemnego otwartego

na organizację Otwarcia Sezonu Żeglarskiego 2014 na Marinie Pogoń jako wydarzenia promującego Zachodniopomorski Szlak Żeglarski

w ramach projektu pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007- 2013, Działanie 6.4.

nr referencyjny przetargu: ZSŻ/PN/03/2014/SEJK POGOŃ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Założenia ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wydarzenia Otwarcia Sezonu Żeglarskiego 2014 na Marinie Pogoń w Szczecinie, które jednocześnie promować będzie Zachodniopomorski Szlak Żeglarski.

- Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie zorganizowane 26 kwietnia 2014 roku (sobota), w godzinach od 11:00 do 19:00; wydarzenie zostanie zorganizowane na terenie udostępnionym przez Zamawiającego: Marina Pogoń, ul. Przestrzenna 3, Szczecin

- Odbiorcy wydarzenia:

Zamówienie zostanie skierowane i będzie dostępne dla ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska żeglarskiego z terenu Polski oraz zza granicy. Zamówienie nie będzie posiadać charakteru imprezy masowej.

- Cel wydarzenia:

Podstawowym celem będzie otwarcie sezonu żeglarskiego i promocja Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Opracowanie, w formie pisemnej, koncepcji oraz programu wydarzenia.

Koncepcja wraz z programem wydarzenia zostaną przedstawione do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Przygotowanie, w formie pisemnej, harmonogramu działań, związanego z realizacją przedmiotu zamówienia.

Harmonogram zostanie przedstawiony w ciągu 3 dni od dnia akceptacji koncepcji wydarzenia i programu wydarzenia.

- Promocja wydarzenia.

Wykonawca zadba o właściwą promocję wydarzenia, w tym w szczególności:

  - Zaprojektuje, wydrukuje oraz zapewni kolportaż w miejsce wskazane przez Zamawiającego plakatów promujących Otwarcie Sezonu jako imprezę promującą Zachodniopomorski Szlak Żeglarski:

    - Projekt graficzny powinien zostać przedstawiony do akceptacji Zamawiającego,

    - Wielkość plakatów: B1,

    - Ilość plakatów: 30.

  - pozyska patronaty medialne w lokalnych mediach: radio, TV. Lista proponowanych patronatów medialnych zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

  - roześle informację prasową na temat wydarzenia, w tym w szczególności:

    - przygotuje informację prasową na temat wydarzenia. Treść zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

    - przedstawi Zamawiającemu listę 10 lokalnych mediów, do których roześle informację. Lista zostanie przedstawiona Zamawiającemu, do akceptacji, w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

    - roześle informację prasową do ww. mediów, najpóźniej na 2 dni przed terminem wydarzenia.

  - wykonawca bezpośrednio przed planowanym wydarzeniem – otwarciem sezonu 2014, zorganizuje konferencję prasową, w tym w szczególności:

    - zaprosi dziennikarzy mediów lokalnych, związanych z tematyką żeglarstwa.

    - dokona wszelkich starań, aby frekwencja była jak największa.

    - przedstawi listę proponowanych nazwisk dziennikarzy do zaproszenia na konferencję prasową. Lista nazwisk zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego co najmniej na 9 dni przed planowaną konferencją.

    - zaprosi ww. dziennikarzy co najmniej 4 dni przed planowanym wydarzeniem.

    - przedstawi Zamawiającemu 3 propozycje lokali. Propozycje lokali zostaną przedstawione najpóźniej na 5 dni przed planowanym wydarzeniem.

- Zapewnienie niezbędnych pozwoleń na organizację wydarzenia oraz pokrycie opłat z tym związanych.

- Zapewnienie zabezpieczenia medycznego wraz z karetką.

- Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wydarzenia poprzez wykwalifikowanych pracowników ochrony.

- Zapewnienie cateringu:

  - na terenie wydarzenia: grochówka dla około 400 osób,

  - dwudaniowy obiad wraz z napojami, w miejscu zadaszonym, z miejscami siedzącymi i stolikami oraz z obsługą, na terenie wydarzenia dla około 50 osób wskazanych przez Zamawiającego,

  - zapewnienie wszelkich niezbędnych elementów do przygotowania i wydania cateringu,

  - bieżące utrzymanie porządku oraz posprzątanie po cateringu.

- Zapewnienie konferansjera na czas wydarzenia.

- Organizacja co najmniej 1,5 godzinnego koncertu zespołu bluesowego (np. After Blues lub innego o popularności i rozpoznawalności zbliżonej lub większej do tej formacji muzycznej), w tym:

  - zapewnienie honorarium dla zespołu,

  - zabezpieczenie wszelkich nieoczekiwanych okoliczności dotyczących współpracy z artystami (np. transport, noclegi, garderoba, catering),

  - uiszczenie opłaty ZAIKS od emisji materiału muzycznego,

  - zapewnienie wszelkich niezbędnych elementów do zrealizowania koncertu, w tym w szczególności:

    - zapewnienie korzystania z energii elektrycznej podczas całego wydarzenia z przyłączy prądu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

    - zapewnienie podestu scenicznego o wymiarach min. 4,0 m x 6,0 m wraz z obustronnymi schodami,

    - zapewnienie nagłośnienia,

    - zapewnienie oświetlenia wraz z oświetleniem aranżacyjnym minimum 16 x PAR led, 4 listwy LED, nagłośnienie 2 x 1500 W,

    - zapewnienie 4 mikrofonów bezprzewodowych,

    - zapewnienie odtwarzacza CD i innych nośników,

    - zapewnienie miksera 6 kanałowego,

    - zapewnienie obsługi na cały czas trwania wydarzenia.

- Stworzenie koncepcji oraz organizacja sposobu prezentacji jachtów i łodzi,

Koncepcja organizacji prezentacji jachtów i łodzi zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego wraz z programem całego wydarzenia.

- Organizacja pokazu ratownictwa WOPR

Koncepcja organizacji pokazu ratownictwa WOPR zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego wraz z programem całego wydarzenia. Koszty organizacji pokazu ratownictwa WOPR ponosi Wykonawca.

- Organizacja konkursów z nagrodami

Koncepcja konkursów i nagród zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego wraz z programem całego wydarzenia. Koszty nagród ponosi Wykonawca.

- Przygotowanie strefy zabaw dla dzieci:

Koncepcja strefy zabawa dla dzieci zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego wraz z programem całego wydarzenia. Koszty organizacji strefy zabaw dla dzieci ponosi Wykonawca.

- Przygotowanie giełdy żeglarskiej

Koncepcja giełdy żeglarskiej zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego wraz z programem całego wydarzenia. Koszty giełdy żeglarskiej ponosi Wykonawca.

- Zapewnienie pełnej obsługi technicznej przez cały czas trwania wydarzenia.

- Zapewnienie ubezpieczenia całego wydarzenia (ubezpieczenie NNW oraz OC).

- Zabezpieczenie niezbędnej ilości przenośnych toalet oraz:

  - ustawienie toalet na terenie wskazanym przez Zamawiającego,

  - wywiezienie toalet po wydarzeniu.

- Zapewnienie koszy na śmieci oraz:

  - ustawienie ich na terenie wskazanym przez Zamawiającego,

  - uprzątnięcie terenu po zakończeniu imprezy.

- Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym i osobami przez niego wyznaczonymi w zakresie niezbędnym do sprawnej organizacji wydarzenia.